**РАЗДЕЛ I**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**ПОЧИСТВАНЕ НА ЛОКАЛНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА**

1. **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. **ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:**

Почистване на локални замърсявания на територията на община Добричка, се състои в изгребване на отпадъците до повърхността на почвата и пробутване. При възможност разделно пробутване и извозване на битови и строителни отпадъци, които да се извозят до Регионално депо Стожер.

В поръчката са определени за изпълнение 3 обособени позиции, като първите две са обособени по райони, а третата касае отделни терени в пет населени места.

Две от обособените позиции включват пролетно и есенно почистване на локални замърсявания. Пролетното почистване започва веднага след подписването на договора, а есенното започва от 05.10.2020 г. Срокът за изпълнение на почистването се определя от броя машиносмени за всяко населено място, като за всяка половин машиносмяна се определя един работен ден. Позициите са образувани на регионален принцип.

**1-ва ОП:** Почистване на локални замърсявания на територията на: Батово, Бранище, Ген. Колево, Дебрене, Плачидол, Победа, Полк. Минково, Методиево, Полк. Свещарово, Попгригорово, Прилеп, Приморци, Пчелино, Славеево, Стефаново, Стожер, Царевец, Свобода, Добрево, Сливенци, Овчарово, Ломница, Божурово, Росеново, Паскалево, Врачанци и Козлодуйци. Предвиждат се общо за двете почиствания – 31,5 машиносмени, приравнени на 48 работни дни.

**2-ра ОП:** Почистване на локални замърсявания на територията на: Алцек, Бдинци, Бенковски, Владимирово, Воднянци, Гешаново, Златия, Долина, Енево, Карапелит, Одринци, Ведрина, Орлова могила, Подслон, Ф. Денково, Хитово, Житница, Камен, Крагулево, Лясково, Полк. Иваново, Тянево, Черна, Ловчанци, Миладиновци, Смолница, Дончево, Опанец и Драганово. Общо за двете почиствания са предвидени 27,5 машиносмени, приравнени на 44 работни дни.

Третата обособена позиция включва ликвидиране на локални замърсявания на пет терена и почистване на терени на територията на община Добричка.

**3-та ОП:** Ликвидиране на локални замърсявания на територията на селата Житница, Ново Ботево, Котленци, Одърци и Богдан.

* 1. **ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ:**

За Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2 - почистването на локалните замърсявания от битови и други отпадъци, включва изгребване на отпадъците до повърхността на почвата, пробутване, натоварване и извозване до Регионално депо Стожер. Почистеният участък се запръстява. В рамките на договорираните машиносмени за всяко село се почистват и ликвидират всички локални замърсявания.

Необходими машиносмени за почистване на локалните замърсявания на територията на община Добричка са както следва:

**1-ва ОП** – 31,5 машиносмени, приравнени на 48 работни дни.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Първа ОП - 2020 г. | | | | | | | | | |
| № | Населено място | бр. машиносмени | | | № | Населено място | бр. машиносмени | | |
| пролет | есен | всичко | пролет | есен | всичко |
| 1 | Батово | 0,5 | 0,5 | 1 | 15 | Стефаново | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Бранище | 0,5 | 0,5 | 1 | 16 | Стожер | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Г. Колево | 0,5 | 0,5 | 1 | 17 | Царевец | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 4 | Дебрене | 1 | 0,5 | 1,5 | 18 | Свобода | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 5 | Плачи дол | 0,5 | 0,5 | 1 | 19 | Добрево | 0 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Победа | 1 | 1 | 2 | 20 | Сливенци | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 7 | Полк. Минково | 0,5 | 0 | 0,5 | 21 | Овчарово | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Методиево | 0,5 | 0 | 0,5 | 22 | Ломница | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 9 | П. Свещарово | 0,5 | 0,5 | 1 | 23 | Божурово | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 10 | Поп Григорово | 0 | 0,5 | 0,5 | 24 | Росеново | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 11 | Прилеп | 0 | 0,5 | 0,5 | 25 | Паскалево | 1,5 | 1 | 2,5 |
| 12 | Приморци | 0,5 | 0 | 0,5 | 26 | Врачанци | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 13 | Пчелино | 1 | 0 | 1 | 27 | Козлодуйци | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 14 | Славеево | 0,5 | 0 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Общо:** | 17 | 14,5 | 31,5 |

**2-ра ОП** –27,5 машиносмени, приравнени на 44 работни дни.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Първа ОП - 2020 г. | | | | | | | | | |
| № | Населено място | бр. машиносмени | | | № | Населено място | бр. машиносмени | | |
| пролет | есен | всичко | пролет | есен | всичко |
| 1 | Алцек | 0,5 | 0,5 | 1 | 16 | Хитово | 0,5 | 0 | 0,5 |
| 2 | Бдинци | 0,5 | 0,5 | 1 | 17 | Камен | 0 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Бенковски | 1 | 0,5 | 1,5 | 18 | Житница | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Владимирово | 0 | 0,5 | 0,5 | 19 | Крагулево | 0,5 | 0 | 0,5 |
| 5 | Воднянци | 0 | 0,5 | 0,5 | 20 | Лясково | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 6 | Гешаново | 0,5 | 0,5 | 1 | 21 | Полк. Иваново | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 7 | Златия | 0 | 0,5 | 0,5 | 22 | Тянево | 0,5 | 0 | 0,5 |
| 8 | Долина | 0,5 | 0 | 0,5 | 23 | Черна | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 9 | Енево | 0 | 0,5 | 0,5 | 24 | Ловчанци | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Карапелит | 1 | 1 | 2 | 25 | Миладиновци | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 11 | Одринци | 0,5 | 0 | 0,5 | 26 | Смолница | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 12 | Ведрина | 1 | 0 | 1 | 27 | Дончево | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Орлова могила | 0,5 | 0 | 0,5 | 28 | Драганово | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 14 | Подслон | 0,5 | 0,5 | 1 | 29 | Опанец | 0 | 0,5 | 0,5 |
| 15 | Ф. Дянково | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Общо:** | 15 | 12,5 | 27,5 |

За **3-та ОП** Предвижда се да се почистят следните терени: в **с. Житница** – в имот № 29489.117.8; **с. Ново Ботево** – в имот № 52038.45.1; **с. Котленци** – в имот №39061.16.1; **с. Одърци** – в имот № 53450.24.14 и **с**. **Богдан** – в имот № 4580.16.118. Терените за почистване се заравняват, отпадъците се натоварват и се и извозват на Регионално депо Стожер. Възложителят ще издаде съответното разрешение. Точният брой на необходимите машиносмени и количествата натоварени и извозени отпадъци се уточняват на място от представители на възложител и изпълнител, чрез подписване на протокол.

За всеки от обектите (всяко от населените места) не са фиксирани максимални средства, които възложителят е предвидил за извършване на дейностите. При уточняване на точния брой машиносмени средствата ще се пренасочват към други терени на територията на община Добричка.

Всеки участник в обществената поръчка, може да получи съдействие от представители на община Добричка за оглед на място, с цел да се запознае с обема и вида на работа, за да се подготвят адекватни технически и ценови предложения.

* 1. **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Срокът за изпълнение на поръчката по Обособена позиция 1 е 48 работни дни (р.д.), разпределени на пролетно – 26 р.д. и есенно – 22 р.д. Срокът по Обособена позиция 2 е 44 р.д., от които пролетно – 23 р.д., есенно – 21 р.д.

По първа и втора обособени позиции в 5-дневен срок след подписване на договора, съответно в срок до 28.09.2020год. Изпълнителят представя график за изпълнение на задачите по населени места. Възложителят има право да поиска преработка на графика.

Срокът за изпълнение на Обособена позиция 3 е до изчерпване на финансовия ресурс или до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора.

Изпълнението на всяка задача се възлага писмено от Възложителя. В 7-дневен срок след получаване на възлагателното писмо представители на Възложителя и Изпълнителя или техни представители извършват оглед на място и съставят протокол, с който се уточняват на количествата и видовете дейности, които следва да се извършат, както и срока за изпълнение. В 7-дневен срок от съставяне на протокола Изпълнителят започва работа по съответната задача.

При възникване на непредвидена задача, по която и да е от обособените позиции, същата се възлага писмено. Изпълнението на задачата започва в срок до 7 дни след получаване възлагателно писмо.

* 1. **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Участникът следва да разполага с необходимата техника (собствена и/или наета) за изпълнение на поръчката, както следва най-малко:

**За ОП 1:** Комбиниран багер – 1 бр.; Самосвал - 1 бр.;

**За ОП 2:** Комбиниран багер – 1 бр.; Самосвал - 1 бр.;

**За ОП 3:** Булдозер верижен - 1 бр.; - Самосвал - 1 бр.; Фадрома – 1 бр.; комбиниран багер – 1 бр.

В това число се включва собствената и/или наета техника на участника, както и собствената и/или наета техника на подизпълнителите, в случай, че се предвижда ползването на такива.

Участникът следва да разполага с гореописаната техника за всяка обособена позиция, за която кандидатства, както и с правоспособни водачи за всяка машина.

Възложителят изисква от участника списък на правоспособните водачи, съдържащ трите имена, номер и дата на документ за правоспособност; списък на техниката, с която разполага и копие на регистрационните талони на машините, във връзка с чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

1. **ДЕЙНОСТИ И ОБХВАТ**

Почистването на локалните замърсявания от битови и други отпадъци, включва изгребване на отпадъците до повърхността на почвата, пробутване и извозване до Регионално депо Стожер, което се извършва с булдозер, фадрома или друга пробутваща машина технологично пригодена за извършване на подобен вид дейност и автомобил за превоз. При използване на верижна машина, предвижването му от едно населено място до друго ще се извършва на самоход или с платформа. Съгласно Закона за движение по пътищата верижна машина не може да се придвижва на самоход по път за обществено ползване.

При необходимост от локалното замърсяване се изземват отпадъци, които се извозват до Регионално депо Стожер.

За запръстяването се изкопават, натоварват на транспортират земни маси, от посочен от възложителя терен, след което се разстилат върху терена, предмет на дейностите. За всяко населено място кметът/кметския наместник определя местата, от където се взема почва за запръстяване.

Разходите за изкопаване, натоварване, извозване и разстилане на земни маси и/или отпадъци, където е необходимо, се калкулират на база единични цени посочени в ценовото предложение.

За Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2 задължително се почистват и ликвидират всички локални замърсявания в рамките на договорираните машиносмени за всяко село.

Под машиносмяна Възложителят определя: 8 часова непрекъсната работа на пробутваща машина - за почистване, пробутване, натоварване и други такива.

В цената на машиносмяна се включват всички разходи за изпълнение на дейностите (разходи за материали, консумативи, транспорт, труд, както и всякакви други разходи, които биха могли да възникнат при по повод на осъществяване на обществената поръчка), т.е. всички други разходи се калкулират в цената за машиносмяна, включително времето за транспорт на машините до мястото на извършване на дейностите.

Времето за транспорт на техниката до мястото на извършване на дейностите не се отчита и не е за сметка на времетраенето при изпълнение на дейностите.

1. **ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

Всяка задача по населени места се приема с двустранно подписан протокол след извършен оглед на място от представители на двете страни.

**Прогнозната стойност на поръчка е 58 333 (петдесет и осем хиляди триста тридесет и три) лева без включен ДДС за цялата обществена поръчка. Средствата са разделени на обособени позиции, както следва:**

* ОП 1 – 16 000 лв. без включен ДДС – предвидени са 31,5 машиносмени.
* ОП 2 – 14 000 лв. без включен ДДС – предвидени са 27,5 машиносмени.

Възложителят си запазва правото да възложи допълнителни количества по ОП 1 и ОП 2 в рамките на дейностите по договора до изчерпване на финансовия ресурс.

* ОП 3 – 28 333 лв. без включен ДДС, като за отделните обекти, не са предвидени точни стойности.

Възложителят си запазва правото при определяне на точния брой машиносмени от страна на изпълнителя да се пренасочват средства към други терени на територията на община Добричка.

Възложителят финансира дейностите със средства от бюджета на община Добричка.